嘉義縣推動教育部教育優先區計畫管考工作計畫

- 依據：教育部107年2月9日臺教國署國字第1070012987號函辦理。

- 目的：

  - 瞭解本縣各校執行推動教育優先區計畫情形，俾落實計畫目標並作為檢討改進之依據。

  - 管考評審結果作為獎勵執行教育優先區計畫績效優良之學校之依據。

- 指導單位：教育部

- 主辦單位：嘉義縣政府

- 承辦學校：嘉義縣中埔鄉中埔國民小學

- 實施期程：自107年3月1日起至108年1月31日止

- 管考結報日期：本案報教育部結報日期為108年3月31日前

- 管考評審訪視對象：計畫執行期間獲教育部教育優先區計畫核定補助經費之學校。

- 管考評審實施方式：

一、全面管考

（一）每年辦理一次，由教育處組成管考小組，就學校資料及人員進行訪談並執行績效評鑑。

（二）管考前針對核定補助經費學校辦理實施說明會，由審核委員與學校承辦人參加，其使管考結果符合教育優先區推動精神。

（三）學校自我評鑑：獲教育部推動教育優先區計畫補助之學校，依當年度補助項目分別填寫自評表，於規定期限前(107年11月9日）寄送至中埔國小彙整，另需準備相關資料於管考當日送至指定地點接受書面管考。

二、實地訪視

  - 由教育優先區計畫審查委員、承辦科科長及承辦人組成訪視小組，每年視實際需要擇若干學校進行實地訪視。

  - 受訪學校於實地訪視前以公函通知並填寫自評表，於規定期限前寄送至中埔國小彙整。

  - 抽訪學校原則：

1.依年度教育優先區核定結果，擇選補助經費或項目較多者為對象，辦理實地訪視，了解執行情形及困難。

2.依最近一次全面管考結果，擇管考成績偏低或有待加強之學校進行實地訪視。

  - 實地訪視流程如附件，受訪學校另需準備簡報及執行過程相關資料，供訪視委員審查。

- 管考評審日期及工作期程：

| 日期 | 管考內容 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 9月 | 辦理全面管考實施說明會 | 全面管考對象為申請辦理教育優先區之全部學校 實地訪視學校擇訂後，於辦理前函知受訪學校準備相關資料 |
| 10/30 | 執行學校填送自評表 |  |
| 11/22 | 實施全面管考 |  |
| 11/30 | 通知管考情形待改善學校 |  |
| 12/7 | 管考情形待改善學校送件審查 |  |
| 12/10 | 擇定並通知實地訪視學校 |  |
| 12/28 | 107年度實施訪視 |  |

- 管考措施：

  - 對執行不力之學校請其函報後續改善情形，並列入下年度實地訪視對象，以達教育優先區計畫預期目標。

  - 全面管考執行績優之學校給予獎勵，增強計畫型補助款執行之效益。

- 獎懲方式：

- 實地訪視為重點抽訪及執行情形不佳學校追蹤，除訪視小組成員及工作人員外，受訪學校不另辦理敘獎。

- 每年辦理一次之全面管考，依各核定補助項目之考評績效，分優等（90分以上）、甲等（80-89分）、乙等（70-79分）、待改進（未滿70分）為獎勵依據。管考小組依實際執行情形從嚴審查各補助項目優等學校以不超過五分之三為原則。敘獎原則如下：

- 補助項目有三項以上列為優等者校長及承辦2人各嘉獎乙次，其餘有關人員頒發獎狀3至5人。

- 補助項目有二項以上列為優等者校長及承辦1人各嘉獎乙次，其餘有關人員頒發獎狀2至4人。

- 補助項目有一項以上列為優等者校長及承辦相關人員2至4人各頒發獎狀乙只。

- 補助項目列為甲等者不予獎勵，乙等列為追蹤輔導。

- 補助項目列為待改進者（70分以下），處以校長督導不周申誡乙次，並列入追蹤輔導。

- 列入追蹤輔導學校依訪視委員所提出具體建議事項，於規定期限內函報後續辦理情形並送府備查。

- 評審委員及訪視小組成員於辦理完畢給予各嘉獎乙次，以資鼓勵。

- 承辦學校工作人員4人給予嘉獎乙次，其他辦理該計畫之相關人員頒發獎狀鼓勵。

壹拾參、本計畫簽奉  縣長核定後實施，修正時亦同。