嘉義縣政府108年防災週宣導工作計畫

- 依據：

- 災害防救法。

- 嘉義縣地區災害防救計畫。

二、目的：

- 推動縣民防災運動，實施社會防災教育，提高縣民防(震)災意識及災害應變能力，以減輕災害損失。

- 驗證災害防救宣導能力，強化災害宣導體系實際運作功能，保障縣民生命及財產安全。

三、實施日期：

自108年5月1日至5月7日止，為期7天。

四、實施原則：

- 針對風災、震災、重大火災、爆炸災害、水災、旱災、公用氣體、油料管線、輸電線路、寒害、土石流、空難、海難、陸上交通事故、毒性化學物質災害及其他災害之預防、應變及善後復原重建事項，加強防災教育宣導。

- 本府所屬各單位均應本其權責依本計畫，全面加強實施防災宣導工作。

五、轄區特性分析：

本縣轄內歷年來受颱風、鋒面來襲，均造成嚴重災害；且本縣位於地震頻繁地帶，尤觸口、梅山、九芎坑等活動斷層，一旦有強烈地震發生，不無造成重大災情之可能，不得不引為警惕，是故對於颱風、水災、地震等災害之預防、應變及善後復原重建事項，應加強防災教育宣導工作，以防範未然。

六、工作項目與執行方法：

- 電化宣導：

1.製作防災宣導圖片（幻燈片）或宣導影帶，提供於公共場所電視、電影、廣播設備、投影幕及電腦看板上播放。

2.運用電影、電視、廣播設備、電腦看板、網際網路及其他傳播系統，實施電化宣導。

- 文字宣導：

1.運用各種新聞報刊、畫報、雜誌之發行系統，實施文字宣導。

2.請新聞媒體、畫報、雜誌之發行機構刊載防災教育宣導專欄。

3.印製防災宣導手冊、防災宣導單、防災教育掛圖及漫畫集錦等，提供社會團體及民眾索取閱讀。

4.發動機關、學校、社會團體舉辦防災宣導作文、書法、壁報、演講比賽。

5.配合宣導主題印製生動活潑，具有創意設計之防災宣導文宣，於重要交通道路、車站、機場、社區、工商業區、工廠張貼佈置。

- 遊藝宣導：

1.配合地方節慶或文化活動，發動機關、學校、社區及社會團體，舉辦防災遊藝活動，實施遊藝宣導。

2.舉辦各項具有創意性宣導活動，如防災路跑、話劇、歌仔戲、布袋戲、卡拉OK等一系列表演與活動，以生動活潑、寓教於樂方式，期收防災宣導之宏效。

3.結合民間公益機構，舉辦防災園遊會。

- 運用機關、學校、社區及社會團體之集會舉行宣導：

1.各級學校舉辦防災宣導教育，宣導學生防災常識。

2.組織義勇消防防災宣導隊，實施村（里）、社區防災宣導。

3.參加村（里）民大會時，講解防災常識。

4.發動機關、學校、社區及社會團體舉行防災宣導集會，協調排定時間遴派消防人員講解防災常識。

- 實施防災座談，辦理防災講習：

1.分區召集機關、團體、學校、社區等舉行防災座談會，並放映防災影片，以收警惕之效。

2.協調公共場所、工廠、危險物品製造業者等舉行防災講習。

七、任務分工：本縣所屬單位應依下列事項分工執行宣導活動。

(一)消防局：

1.負責本縣防災週協調會召開之行政工作。

2.訂定本縣防災週宣導工作計畫。

3.籌辦宣導活動。

4.製作防震、防颱、防火等宣導資料。

5.配合宣導主題製作海報、布條及其他文宣資料等，供各大、分隊於宣導期間使用。

6.督導考核各消防大、分隊執行本案情形並辦理評核及獎勵。

7.綜理本項工作督導考核及協調事宜。

(二)警察局：警察機關各分局、分駐（派出）所於宣導期間，配合防災演習及各項宣導活動交通管制與治安維護。

(三)教育處：

1.通函所屬各級學校配合辦理防災教育宣導週宣導活動，並於適當集會時邀請當地消防單位前往宣導。

2.舉辦各級學校防災宣導作文、書法、壁報、演講或拍攝微電影等諸

類比賽。

3.促請各級學校於佈告欄配合張貼、懸掛防災宣導標語資料。

4.督導考核各級學校辦理本案情形及評核。

5.辦理績優學校獎勵及獎狀之提供。

※評核資料詳見附件3，請各校將各評核項目資料以照片、word、excel檔或影片連結等，上傳嘉義縣防災教育管理系統(http://disedu.cyc.edu.tw/disedu/)，採線上評核，毋須繳交紙本或光碟片。

(四)民政處：

1.通函所屬鄉（鎮、市）公所於村（里）、社區加強實施防災宣導工作，並請村（里）長於適當時機或集會，洽請當地消防分隊前往宣導。

2.促請鄉（鎮、市）公所於宣導期間，印製生動活潑，具有創意設計之防災宣導文宣發送各村（里）、社區張貼佈置。

3.督導考核各鄉(鎮、市)公所辦理本案情形及評核。

4.辦理績優鄉(鎮、市)公所之獎勵。

(五)經濟發展處：提供本縣供公眾使用建築物、建築工程等災害預防處理宣導資料及實施宣導。

(六)水利處：提供本縣水災、旱災、土石流等災害預防處理宣導資料及實施宣導。

(七)農業處：提供本縣寒災等災害預防處理宣導資料及實施宣導。

(八)建設處：

1.提供本縣公用氣體、油料管線、輸電線路等災害預防處理宣導資料及實施宣導。

2. 提供本縣空難、海難、陸上重大交通事故災害預防處理宣導資料及實施宣導。

(九)文化觀光局：配合防災週於本縣觀光場所或活動實施宣導。

(十)環境保護局：提供相關毒性化學物質災害預防處理宣導資料及實施宣導。

(十一)衛生局：提供相關疾病災害預防處理資料及實施宣導。

(十二)社會局：協助進行所轄社會福利機構、民間私立場所之防災宣導工作。

(十三)新聞行銷處：發布本縣各項相關防災宣導活動消息、資料，並提醒民眾注意防災。

(十四)人事處：辦理本項工作相關單位執行人員之獎懲。

(十五)各鄉(鎮、市)公所：

1.訂定防災宣導執行計畫，並利用各項集會活動時，辦理各行政區內防災宣導活動。

2.邀集轄內災害應變中心各任務編組單位，召開防災宣導協調座談會。

3.協調各村（里）、社區張貼宣導標語及利用集會時間，洽請當地消防分隊前往宣導。

(十六)各目的事業單位及團體：提供所屬專業防災宣導資料及實施宣導。

八、其他注意事項：

- 本縣所屬各單位於宣導期間，提供本府新聞行銷處相關活動資訊，並邀請各有關機關、團體、學校、社區、大眾傳播媒體參與，結合民間社團擴大推展，以落實防災宣導。

- 對於國內、外發生之重大災害，應隨時蒐集資料，詳加追蹤檢討，列為宣導重點，以防類似事故發生。

- 參加村（里）民大會、學校、機關、社區、團體防災宣導集會或指導公共場所防災講習、演練，確實注意人選，講授時間不宜太長，講授內容應針對不同對象，準備不同資料，內容力求簡明、扼要、易懂、易行。

- 各執行單位應針對宣導對象印製相關傳單及漫畫，並力求精簡、創新醒目，責由消防責任區隊員、村（里）幹事發給民眾閱讀並講解或由學校發給學生轉告家長防災安全。

- 各項宣導活動應力求創新、活潑，期使民眾主動投入參與，以提高宣導效果。

- 宣導期間不得要求民間廠商捐贈宣導經費，如有故違，從嚴追究有關人員責任。

九、督導考核：執行宣導期間，本府各業務單位必要時得就各所屬單位實施督考，發現優點表揚、缺點檢討改進。

十、成果彙報及檢討：

- 各執行單位，應於宣導結束後2週內（5月20日前），填具工作實施成果檢討報告表（如附表1），併同宣導資料及宣導成果相片，分類裝訂，並燒錄光碟，函交本府各業務主管單位核辦。

- 各業務單位及目的事業單位、團體彙整資料後，於5月30日前，送交本縣消防局備存，以備督評。

十一、獎懲規定：

- 本項宣導工作除由本府各業務單位隨時督導考核外，依類別分組為教育組（各國民中、小學）、民政組（各鄉、鎮、市公所）、消防組（各消防大、分隊）實施考評，獎懲規定如下：

1.特優：95分以上，各組以1個單位為限，業務主管1人嘉獎2次及承辦人1人記功1次。

2.優等：90分以上，各組以2至3個單位為限，業務主管1人嘉獎1次及承辦人1人嘉獎2次。

3.甲等：80分以上，各組擇優以3至4個單位為限（教育組得列20個單位），承辦人及協辦人（1人次為限）各給予嘉獎1次。

4.乙等：70至79分者，加強檢討改進。

5.丙等：69分以下者，限期改善，且有關人員依執行情形予以申誡或記過處分。

- 有關評核工作，消防組由消防局依附表2評核基準表對所屬各消防大、分隊評核之；教育組由教育處依附表3對各國民中、小學評核之；民政組由民政處依附表4對各鄉（鎮、市）公所評核之；評核後，由本縣消防局彙整獎勵名單，依實辦理敘獎事宜。

- 另對協助推行本案工作績優機關、團體或個人，本府另予表揚。

- 各項災害主管機關，除另有規定外，應自行訂定執行計畫辦理評核及獎懲（執行計畫及成果應副知本縣消防局）。

- 本府執行本案出力與不力人員，由業務單位簽請人事處一併辦理獎懲。

十二、本計畫如有未盡事宜，得隨時修正之。

附表1

| 嘉義縣政府108年「防災週」宣導工作實施成果檢討報告表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 區分 | 工作項目 | 辦理次數 | 檢討情形 |  | 備考 |
|  |  |  | 優點 | 缺點 |  |
| 壹、電化宣導 |  |  |  |  |  |
| 貳、文字宣導 |  |  |  |  |  |
| 參、遊藝宣導 |  |  |  |  |  |
| 肆、防災座談 |  |  |  |  |  |
| 伍、創新作為 |  |  |  |  |  |

附表2

| 嘉義縣政府108年防災週宣導成果評核基準表（消防組） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 評核項目 |  | 配分比例 | 受評單位 |  | 評核人員 |  |
|  |  |  | 得分 | 執行情形 |  |  |
| 電化宣導 | ◎、針對地區特性擬訂防災週執行計畫，具體可行。 ◎、運用電影、電視、廣播設備、電腦看板及其他傳播系統，實施電化宣導。 ◎、製作防(震)災宣導圖片（幻燈片）或宣導影帶，提供於公共場所電視、電影、廣播設備、投影幕及電腦看板上播放。 | 10 7 8 |  |  |  |  |
| 文字宣導 | ◎、運用各種新聞報刊、畫報雜誌之發行系統，實施文字宣導。 ◎、運用公（民）營新聞報刊、畫報、雜誌之發行機構刊登防(震)災教育宣導資料。 ◎、印製防(震)災宣導手冊、防(震)災宣傳單、防(震)災教育掛圖及防(震)災漫畫集，提供社會團體及民眾索取閱讀。 ◎、發動機關、學校、社區、社會團體懸掛防(震)災宣導標語並舉辦防(震)災宣導作文、書法、壁報、演講比賽。 | 6 6 8 8 |  |  |  |  |
| 遊藝宣導 | ◎、發動機關、學校、社區及社會團體舉辦防(震)災遊藝活動，實施遊藝宣導。 ◎、發動民間遊藝團體，舉辦防(震)災宣導遊藝活動。 | 7 7 |  |  |  |  |
| 運用機關學校及社會團體之集會舉行宣導 | ◎、發動機關、學校、社區及社會團體，舉行防(震)災宣導集會。 ◎、村（里）民大會講解防(震)災常識並組織義勇消防防災宣導隊，實施村（里）防災宣導。 | 7 7 |  |  |  |  |
| 實施防災座談及防災演習 | ◎、分區召集機關、團體、學校、社區等舉行防災座談會。 ◎、協調公共場所、工廠、危險物品製造業者等舉行災害防救講習。 | 7 7 |  |  |  |  |
| 創新作為 | 如拍攝微電影等諸類創新 | 5 |  |  |  |  |

附表3

評審委員簽名：

| 嘉義縣政府108年防災週宣導成果評核基準表（教育組） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 評核項目 | 配分比例 | 受評 單位 |  | 評核人員 |  |
|  |  | 得分 | 執 行 情 形 |  |  |
| 1.防災計畫 1-1依據教育部格式修正防災計畫。 | 25% |  |  |  |  |
| 2.疏散地圖 2-1依據教育部格式繪製學校避難地圖 | 5% |  |  |  |  |
| 3.疏散演練 3-1辦理校內複合型防災演練 | 25% |  |  |  |  |
| 4.宣導教學活動 4-1邀請當地消防單位辦 理各項宣導 4-2 防災教材教案 4-3 防災教學活動 4-4其他創新、有效宣導活動，如拍攝微電影等。 | 25% |  |  |  |  |
| 5.防災素養檢測 5-1辦理簡易師生防災素養檢測 | 5% |  |  |  |  |
| 6.校園安全檢查 6-1建築管理檢核表 6-2天然災害管理檢核表 6-3災害防護緊急應變編組 | 15% |  |  |  |  |
| 合 計 | 100 |  | 各評核項目資料請以照片、word檔或影片連結等，上傳嘉義縣防災教育管理系統(http://disedu.cyc.edu.tw/disedu/) |  |  |

附表4

附表4

附表4

| 嘉義縣政府108年防災週宣導成果評核基準表 （民政組） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 評核項目 | 配分比例 | 受評 單位 |  | 評核人員 |  |
|  |  | 得分 | 執行情形 |  |  |
| 1.本機關及村、里辦公廳舍懸掛張貼防(震)災標語、布條或發放相關防(震)災宣導資料。 | 20 |  |  |  |  |
| 2.針對地區特性擬訂防災週執行計畫，具體可行。 | 10 |  |  |  |  |
| 3.運用各種新聞報刊、畫報雜誌之發行系統刊登防(震)災教育宣導資料。 | 10 |  |  |  |  |
| 4.發動機關、學校、社區、社會團體懸掛防災宣導標語。 | 10 |  |  |  |  |
| 5.利用村(里)、社區廣播系統，實施防(震)災宣導廣播。 | 15 |  |  |  |  |
| 6.利用各項集會活動時，洽請當地消防分隊辦理行政區內防(震)災宣導或拍攝微電影等活動。 | 15 |  |  |  |  |
| 7.邀集轄內災害應變中心各任務編組單位，召開防(震)災宣導協調座談會。 | 10 |  |  |  |  |
| 8.宣導成果資料是否分類裝訂完整。 | 10 |  |  |  |  |