**111學年度藝術與美感深耕計畫**

**藝起來尋美-推動國民中小學辦理美感體驗教育之(二)參訪藝文館所 實施計畫(範本)**

1. 依據：

(一)教育部補助辦理藝術教育活動實施要點。

(二)111學年度教育部補助直轄市及縣(市)政府辦理美感教育計畫辦理。

1. 目的：

(一)結合戶外教育或相關教學活動，規劃數所學校學生參訪藝文館所，培養學生接觸美感場域之習慣。

(二)藉由藝文場館體驗等課程體系，讓學習者對生活中人事物能感官體驗覺察、詮釋、賞析、表達與分享，達成美感普及化打造樂善好美的嘉義縣。

(三)邀請本縣輔導團隊指導，作為後續實施修正參考與依據，以利各項活動順利達成美感教育政策目標。

三、指導單位：教育部

四、主辦單位：嘉義縣政府

五、承辦單位：OO國小、藝術與美感教育規劃執行小組。

六、活動期程：112年3月至112年8月。

七、活動地點：各校自訂藝文場館

八、活動對象：本縣自108學年度5年內未參與該計畫之國民中小學學生，以偏遠及未曾提出申請學校優先辦理 （108-110學年辦理學校詳如附件三) 。

九、活動內容與期程：

1.參訪藝文館所課程內容包含：以學校周遭在地特色美感體驗學習 (2節課) 為出發點，再至藝文館所的應用(2節課)計4節課 。

2.經費：補助遊覽車車資、膳食、手冊及通知單與學習單……等費用，每校補助2.5萬。

3.參訪藝文館所課程表如下：(供參考可依實際參訪館所安排調整之)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 時 間 | 內 容 | 講 師 | 備 註 |
| Ｏ  月  ＯＯ  日  星  期  Ｏ | 07：50~08：00 | 報到 領取資料出發 | 承辦學校 |  |
| 08：00~09：30 | 在地特色美感  體驗學習 | 地方專業人士 | 外聘2節 |
| 09：40~11：10 | 藝文場館體驗應用 | 館方人員或帶隊人員 | 內聘2節 |
| 11：10~12：00 | 自由安排體驗 | 館方人員 |  |
| 12：10~13：30 | 午餐休息 | 承辦學校 |  |
| 13：30~16：30 | 自由安排體驗 | 館方人員 |  |
| 16:30- | 滿載而歸 | 承辦學校 |  |

(課程內容得視各校實施情況調整課程內容及講師與時程……等)

十、經費概算：如附件二，經費由教育部補助及縣府配合款支應。

十一、預期效益：

(一)透過藝文場館體驗，達成學校了解美感參觀禮節及培養生活上能善用藝文館所的素養。

(二)藉由美感系列藝文參訪經驗分享，達成引導由在地到社會整體美感的養成。

(三)本活動計辦理數校藝文體驗參訪，能強化學習者美感課程及體驗。

十二、附則：

1. 各活動如遇天災因素致無法進行需延期時，依各承辦單位公告於嘉義縣教網後續辦理之。
2. 防疫相關規定請依據疫情指揮中心公布之準則滾動式調整。

十三、本計畫奉核定後實施，修正時亦同。

附件一

111學年度藝起來尋美-學校藝文場館體驗申請表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序號 | 申請學校 | | 聯絡人 | | 連絡電話(含分機) |
|  |  | |  | |  |
| 學校類型 | | □一般□非山非市□偏遠□特偏□極偏 | | | |
| 藝文場館 | | (不確定可先暫訂) | 人數 | (不確定可先暫訂) | |

* + 即日起至112年3月7日前進行申請，另函文通知申請結果及計畫書繳交時間。

附件二

111學年度藝起來尋美-學校藝文場館體驗 經費概算

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 經費項目 | 單價(元) | 數量 | 總價(元) | 說明 |
| 1 | 藝文參訪車資 | 12,000 | 1校 | 12,000 | 遊覽車車資及過路費等，須符合教育部校外教學租車規定 |
| 2 | 美感導覽費 | 1,000  2,000 | 2節  2節 | 6,000 | 按「講座鐘點費支給表」規定辦理，核實支付。講座鐘點費與代課鐘點費不得重複支領。 |
| 3 | 藝文參訪膳費 | 100 | 32人 | 3,200 | 依「教育部及所屬機關(構)辦理各類會議講習訓練與研討（習） 會管理要點」辦理 |
| 4 | 教材費 | 2,173 | 1式 | 2,173 | 含成果 |
| 5 | 補充保費 | 127 | 1 | 127 | 美感導覽費及講座鐘點費等機關負擔部分，扣繳費率2.11%計算。 |
| 6 | 雜支 | 1,500 | 1校 | 1,500 | 凡前項費用未列之辦公事務費用屬之。如文具用品、紙張、資訊耗材、資料夾、郵資等，不超過業務費6%。 |
|  | 小計 | 25,000 | | | 上述各項經費依「教育部補(捐)助及委辦經費核撥結報作業要點」及「教育部補助及委辦計畫經費編列基準表」均屬業務費，得予勻支。 |
| 合計 | | 新台幣貳萬伍仟元整（以上各項經費得以勻支） | | | |

(供參考可依實際所需調整)

承辦人： 處室主任： 會計室： 校長室：

附件三

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **108-110學年度藝起來尋美-學校藝文場館體驗彙整表** | | | |
|  | **110學年度** | **109學年度** | **108學年度** |
| 1 | 義竹國中 | 大吉國中 | 大吉國中 |
| 2 | 十字國小 | 義竹國中 | 大崎國小 |
| 3 | 大崎國小 | 大崎國小 | 山美國小 |
| 4 | 太保國小1 | 中和國小 | 平林國小 |
| 5 | 太保國小2 | 六腳國小 | 秀林國小 |
| 6 | 布袋國小 | 成功國小 | 東榮國小 |
| 7 | 好美國小 | 更寮國小 | 社口國小 |
| 8 | 成功國小 | 沙坑國小 | 社團國小 |
| 9 | 朴子國小1 | 柳溝國小 | 南靖國小 |
| 10 | 朴子國小2 | 重寮國小 | 後塘國小 |
| 11 | 竹村國小 | 香林國小 | 柴林國小 |
| 12 | 竹崎國小 | 新美國小 | 頂六國小 |
| 13 | 更寮國小 | 溪口國小 | 貴林國小 |
| 14 | 沙坑國小 | 瑞峰國小 | 新美國小 |
| 15 | 東石國小 | 蒜頭國小 | 新埤國小 |
| 16 | 柳林國小 | 灣內國小 | 新港國小 |
| 17 | 圓崇國小 | 昇平國中(因疫情取消) | 溪口國中 |
| 18 | 新埤國小 | 北美國小(因疫情取消) | 瑞里國小 |
| 19 | 網寮國小 | 新塭國小(因疫情取消) | 黎明國小 |
| 20 | 蒜頭國小 | 好美國小(因疫情取消) | 豐山實驗 |
| 21 | 龍山國小 | 景山國小(因疫情取消) | 灣內國小 |
| 22 | 三興國小(因疫情取消) |  |  |
| 23 | 中埔國中(因疫情取消) |  |  |
| 24 | 太興國小(因疫情取消) |  |  |
| 25 | 柴林國小(因疫情取消) |  |  |

附件四

111學年度藝術與**美感**深耕計畫-強化學習者美感課程及體驗

**藝起來尋美-推動國民中小學辦理美感體驗教育之(二)參訪藝文館所成果報告**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 執行單位 | ○○國民○學 | | |
| 執行項目  名稱 | 藝起來尋美-推動國民中小學辦理美感體驗教育之(二) 參訪藝文館所 | | |
| 目標 |  | | |
| 内容 |  | | |
| 活動名稱 |  | | |
| 活動日期 |  | 活動地點 |  |
| 參加對象 |  | 參與人數(次) |  |
| 實施成果 | （請從參與者之觀點描述，如學習到某某知識或技能或態度。） | | |
| 教學回饋  與省思、  執行困境  與建議 |  | | |
| 辦理活動照片(至少六張) | | | |
|  |  | | |
|  | |  | |
| 說明： | | 說明： | |
|  | |  | |
| 說明： | | 說明： | |
|  | |  | |
| 說明： | | 說明： | |

### **＊表格欄位可自行增加及刪減，成果報告最多一面兩張。**