115年「聰明做打掃　乾淨又安全」系列活動　宣導計劃書

· 計畫目標：
1. 推廣安全且聰明的打掃方式、建立孩子正確的清潔觀念。
2. 提升兒童的自理能力並養成個人整潔習慣，以推廣學童清潔安全的重要性。
· 指導單位(邀請中)：臺北市政府教育局、新北市政府教育局、桃園市政府教育局、臺中市政府教育局、臺南市政府教育局、高雄市政府教育局、宜蘭縣政府教育處、基隆市政府教育處、新竹市政府教育處、新竹縣政府教育局、苗栗縣政府教育處、南投縣政府教育處、彰化縣政府教育處、雲林縣政府教育處、嘉義市政府教育處、嘉義縣政府教育處、屏東縣政府教育處、臺東縣政府教育處、花蓮縣政府教育處、澎湖縣政府教育處、金門縣政府教育處、連江縣政府教育處
· 主辦單位：財團法人靖娟兒童安全文教基金會
· 贊助單位：花王（臺灣）股份有限公司
· 執行時間：自民國115年7月20日至民國115年12月18日
· 目標宣導對象：國小3年級學生。
· 計畫內容：
　一、「聰明做打掃 乾淨又安全」教案推廣活動：
1. 目的：利用教案宣傳正確清潔觀念，引起後續活動迴響。
2. 時間：7~12月
3. 執行方式：
(1) 設計「聰明做打掃 乾淨又安全」教案，內含教師手冊（每班一份）、家事小秘笈（師生各1本）、宣導品。
(2) 指導單位協助轉發公文邀請全國國小向靖娟基金會申請索取「聰明做打掃 乾淨又安全」教案，目標500所學校申請。
(3) 確認申請學校後寄出宣導教案。 

　二、「聰明做打掃　乾淨又安全」志工進校宣導活動
1. 目的：透過活動宣傳安全打掃觀念並推廣教案使用。
2. 時間：7月~10月
3. 地點：臺北市、新北市、臺中市、新竹縣市、高雄市，共9所小學
4. 進行方式：志工利用晨光時間(35分鐘)或第一節課(40分鐘)進班宣傳正確清潔觀念
5. 執行方式：
(1)花王企業擔任志工進校宣導時間。
(2)提供學校所需教案及宣導品。
6. 活動流程（參考時程，學校可利用綜合課時間實施）
	時間
	內容

	08:00-08:01
	開場

	08:01-08:10
	宣導影片播放 (9分鐘)

	08:10-08:25
	家事小秘笈導讀 (15分鐘)

	08:25-08:35
	擰抹布、擦桌子、摺衣服實作練習 
(10分鐘)

	08:35-08:40
	Q & A 、結尾 



　三、問卷調查
1. 目的：邀請參與志工進校宣導學校之教師、班級家長對本次活動進行回饋
2. 宣導時間：9月~12月
3. 對象：國小3年級教師及訓導處老師、班級家長
4. 目標年級：國小3年級。
5. 執行方式：教師回饋問卷、家長回饋問卷，共兩款。
　　 （1）設計教師回饋問卷與家長回饋問卷。
　　 （2）於各校宣導活動後發放，請各校協助收集問卷。
[bookmark: _GoBack]　　 （3）問卷整理及分析。
