**嘉義縣000年○○○改善無障礙校園環境計畫**

1. 依據：

（一）

二、目的：

* 1. 考量學校整體環境，擬定分年逐步改善校園無障礙環境之長期計畫。
	2. 逐年檢討改善執行成果暨預期效益，調整整體計畫，以期具體落實改善校園無障礙環境計畫。
	3. 改善校園無障礙環境，並對身心障礙者付出愛心與關懷，讓行動不便的學生、教職員、家長及外賓均能方便校園內活動學習與工作。

三、陳報資料：

（一）**環境概述**

本校位於嘉義縣00鄉的小村落，為偏遠地區學校，學生人數00人，教職員00人。全校建築大概區分為0棟、0棟、0棟，均為老舊建築，全於00年00月前取得使用執照，無障礙設施亟需改善。

校園平面圖（請標示欲改善位置）



（三）過去三年無障礙校園環境改善情形說明：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 | 改善項目 | 地點 | 金額 | 經費來源 | 成效 |
| 107 | 坡道及扶手 | 1.資源教室2.教學行政大樓 | 30萬元 | 教育部國教署以及縣府 | 改善無障礙環境 |
| 室外引導通路 | 教學行政大樓 |
| 108 | 無障礙廁所 | 1.教學大樓1樓女廁2.圖書室1樓女廁 | 60萬 | 教育部國教署以及縣府 | 改善無障礙環境 |
| 109 | 無障礙廁所 | 1. 教學行政大樓1樓男廁
2. 教學行政大樓1

樓女廁 | 60萬 | 教育部國教署以及縣府 | 改善無障礙環境 |

（三）整體改善無障礙校園環境中長期計畫：

|  |  |
| --- | --- |
| **計畫目的** | 分年逐步改善本校校園內之無障礙環境，期望建置一個完整的無障礙學習環境。 |
| **總計畫執行期限** | 110年3月至112年12月 |
| **分年改善計畫（處所）及經費** | 年度 | 改 善 計 畫 | 預估經費 |
| 110 | 1. 校園通路動線無障礙設施：

 （1）戶外坡道及扶手改善(學生活動中心、多功能教室)約199,418元。 | 19萬9418元(含工程其他費用) |
| 111 | 1. 室內樓梯扶手設置工程
2. 教學行政大樓6道樓梯扶手約42萬元整
3. 圖書室2道樓梯扶手約16萬元整
4. 學生活動中心2道樓梯扶手約40萬元整
 | 98萬元 |
| 112 | 1. 多功能教室外引導通路、避難層出入口、室內出入口改善約30萬元整。
2. 資訊大樓室內通路走廊改善約10萬元整。
 | 40萬元 |
| **改善優先順序****與理由** | 1.第一優先改善校園通路動線無障礙設施，保障基本行動安全。2.第二順序則為改善室內樓梯扶手。3.第三順位則為改善學生宿舍室外引導通路、避難層出入口、室內出入口，其他非主要場所無障礙廁所、浴室整修。 |
| **備 註** |  |

（五）110年度改善無障礙校園環境計畫：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **項次** | **改善項目** | **數量（處）** | **說　　　明** | **預　估　經　費** | **建物使用執照日期及文號** |
| 1 | 無障礙坡道 |  2 | 學生活動中心、多功能教室 | 19萬9148元 | （95）年嘉工局管使字第00286號95年11月20日 |
| 合　　　　　　　　　計 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **年度總經費** | 壹佰零貳萬參仟貳佰玖拾肆元(詳經費細項表) |
| **計畫名稱****及經費** | 1.校園通路動線無障礙設施： （1）無障礙坡道(學生活動中心、多功能教室)約199,418元。 |
| **預定結案日期** | 110年12月 |
| **計畫承辦單位以及承辦人** | 承辦單位:00處承辦人:000 | **聯絡人** | 電話：傳真：電子信箱： |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **改善項目名稱** | 無障礙坡道 | **編號** | 1 |
| **改善前照片** | 學生活動中心活動中心學生宿舍交誼廳2多功能教室學生宿舍交誼廳1多功能教室 | **現況說明** | 1.活動中心無障礙坡道老舊，舊扶手不符規定已拆除，地面導盲磚未拆除，實際坡道寬度不足。2. 多功能教室前坡道無障礙坡道老舊，舊扶手不符規定，地面導盲磚未拆除。 |
|
| **改善方法** | 1. 活動中心坡道(長5m寬1m斜度1:12)延長設置平台(150\*150cm)，增設扶手(4cm連續型,末端水平延伸30cm並坐彎勾處理)，坡面去除導盲磚材質抿石子處理。
2. 多功能教室前坡道(長4m寬1m斜度1:12)，更換扶手(4cm連續型,末端水平延伸30cm並坐彎勾處理)，坡面去除導盲磚材質抿石子處理。
 |
|
|
| **預期效益** | 便利行動不便人士，提供更方便、安全的通道。 |
|
| **預估經費** | 直接工程費約19萬9418元。 |

|  |
| --- |
| 欲改善圖例說明(無障礙廁所,無障礙坡道,無障礙電梯…….)請務必請提供相關設計草圖圖示 |
|  |

嘉義縣00鄉00國民中小學改善無障礙校園環境計畫

經費概算表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次(以建築物為主體) | 項目 | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 | 備註 |
|  |  | 式 |  |  |  |  |
|  | 公尺 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **小計** |  |  |  |  |  |  |
| **總　　　　計** |  |  |
| **新台幣 元整** |

總務主任： 主 計： 校 長：

聯絡電話：