◎活動源起

研揚文教基金會與研揚科技自2009年起透過藝術光點計畫於嘉義、台東、雲林、宜蘭、彰化之偏鄉學校推動一系列藝術教育活動並獲得極大迴響，然而在推動過程中有感偏鄉學校科技教育資源之城鄉落差，為豐富偏鄉學校科技教育推廣資源，2017年起與研揚科技、醫揚科技結合相關NPO及相關企業資源規劃，推動「發現科技新樂園—偏鄉校園科技教育主題巡迴展」，2020年感謝研揚科技、醫揚科技的持續支持與贊助，期以資源整合之方式豐富嘉義縣學子科技視野。

◎活動目標

1.豐富偏鄉國小科技教育資源。

2.提升偏鄉國小師生對科技發展之認識。

3.透過模組化之展覽資源擴大活動成效及學校參與意願。

4.培力教師提升科技應用之能力。

5.促進NPO組織與企業合作共同推動公益活動之模式。

◎活動特色

1.以樂園之概念透過主題展之方式將科技資源帶入校園形成帶狀之推廣模式。

2.結合相關科技教育資源並以模組化之方式規劃六大主題館之活動內容

3.透過展覽及操作強化每一主題之推廣深度與廣度提升對科技發展之了解與興趣。

◎主題規劃說明

主題一：HoC程式教育&科技探索見學之旅—研揚、醫揚贊助活動經費

- 提供程式教育，推廣相關資源，鼓勵學生接觸程式語言。

- 結合相關科技體驗參訪景點(科技應用展示館、科技產品生產線、科技生活應用之實例、大學創客基地、捷運行控中心……)豐富學子視野以及實際體驗科技與生活之關係。

- 規劃3天2夜(四、五、六)各校高年級學生參加每車32位學生及4位老師隨行，行程中安排勤誠興業、勤眾興業志工全程陪伴。

- 相關活動經費由研揚、醫揚技負擔，學生出發前進行景點資料收集及討論，活動中需分組記錄及填寫見學手冊，回校後須進行全校性之分享活動以擴大活動成效。

主題二：電腦的秘密&PC DIY活動—技嘉教育基金會提供活動資源

- 結合技嘉教育基金會推廣之電腦的秘密及PC-DIY推廣資源，將其形成模組化之教學資源進入校園推廣，提升學生對於電腦運作原理之了解。

- 與技嘉基金會共同開發相關模組化教材。

- 將相關器材及KNOWHOW提供及訓練教師於校內推廣。

主題三：科學闖關遊戲—金沙教育基金會提供活動資源

- 結合金沙教育基金會一系列之科學闖關遊戲，透過闖關方式提升學生對於科學應用原理之認識，並搭配平衡飛機DIY活動提升學習興趣。

- 與金沙基金會共同開發相關模組化教材。

- 將相關器材及KNOWHOW提供及訓練教師於校內推廣。

主題四：科普DIY —遠哲科學教育基金會提供活動資源

- 結合遠哲教育基金會長期推動之科普教育資源，進入校園推廣並透過教師培力提升

活動成效。

- 與遠哲教育基金會共同開發相關模組化教材。

- 將相關器材及KNOWHOW提供及訓練教師於校內推廣。

主題五：虛擬實境及擴增實境—中華自然科學協會提供活動資源

- 結合中華自然科學創意協會推廣之虛擬實境與擴增實境活動資源提升學生對於科學應用原理之認識，並搭配DIY體驗活動提升學習興趣。

- 與中華自然科學協會共同開發相關模組化教材。

- 將相關器材及KNOWHOW提供及訓練教師於校內推廣。

主題六：動畫好好玩—甲尚科技提供活動資源

- 甲尚科技提供動畫好好玩影片，與CTA3動畫製作軟體序號提供。

- 結合動畫欣賞與動態畫製作，聊解科技在娛樂之應用。

◎推動模式說明(以上單元以校際輪流方式，每一主題每校執行三週)

主題七：生活科技探索巡迴展—研揚文教基金會、研揚科技、醫揚科技提供活動資源及經費、寶工實業提供科學玩具資源

- 研揚文教基金會、研揚科技、醫揚科技、寶工實業針對食、衣、住、行、大未來五大方式規畫展覽，提升學生對於科技應用於生活之知識與了解，展覽作品進入學校並以輪展方式執行。

- 研揚文教基金會將連結相關產業及學界之資源規劃設計展覽內容。

- 配合上述主題搭配相關數位化教材影片以強化學習成效。

◎展覽規劃內容

◎主題展覽推動模式

◎作業分工

◎推動時程

2021.05      說明會

2021.06      舉行學校共識會議

2021.07-08   進行各館資源設計及教師工作坊(各基金會與負責教師)及展品設計製作事宜

2021.08      舉行籌備會議及展品寄送備展事宜

2021.09-12   生活科技主題巡迴展展開

2022.02      科普DIY教師研習

2022.03-06   科普DIY體驗活動展開

2022.03-05   生活科技見學之旅展開